## BACKLOG
ID | 주제(주요기능) | 설명 | 에픽(세부사항이 필요한 경우) | 에픽 설명 | 담당자 | 진행상태 | 비고 | [작성 참고사항] 각 항목별 설명 • ID: 항목 식별을 위한 고유 번호 (식별가능하고 중복되지 않도록 부여) • 주제(주요기능): 개발할 큰 덩어리의 기능 이름 (예: 로그인, 게시판) • 설명: 해당 주제가 왜 필요한지, 어떤 가치를 주는지 짧게 기술 • 에픽(세부사항): 주제를 구현하기 위해 나누어야 할 구체적인 작업 (예: UI 디자인, API 연동) • 에픽 설명: 세부 작업이 구체적으로 어떤 동작을 해야 하는지 기술 • 담당자: 해당 작업을 책임지고 완료할 팀원 이름 • 진행상태: 현재 단계 (대기 / 진행중 / 완료 / 보류) • 비고: 참고 링크, 이슈 사항, 기한 등 자유로운 메모 스프린트(개발주기)가 지날때마다 Sheet를 복사하여 계속 확장하며 작성 • 개발과정을 추적하기 위해서 내용을 추가할 때마다 기록(log)을 남길 것
AC-1-1 | 사용자 모델 | 사용자 모델 정의 | User 모델 생성 | Django AbstractUser 상속 모델 생성 | 진우혁 | 완료 | Prototype
AC-1-2 | 사용자 모델 | 사용자 역할 관리 | role 필드 추가 | ADMIN / NUTRITIONIST / SUPPLIER 정의 | 진우혁 | 완료 | Prototype
AC-1-3 | DB 설정 | 사용자 모델 적용 | AUTH_USER_MODEL 설정 | settings.py에 사용자 모델 적용 | 진우혁 | 완료 | Prototype
AC-1-4 | 마이그레이션 | 사용자 테이블 생성 | migration 생성 | makemigrations 실행 | 진우혁 | 완료 | Prototype
AC-1-5 | 마이그레이션 | 사용자 테이블 생성 | migration 적용 | migrate 실행 | 진우혁 | 완료 | Prototype
AC-1-6 | 관리자 관리 | 관리자 계정 생성 | superuser 생성 | createsuperuser 실행 | 진우혁 | 완료 | Prototype
AC-1-7 | 로그인 | 로그인 화면 구현 | 로그인 template 생성 | login.html 생성 | 진우혁 | 완료 | Prototype
AC-1-8 | 로그인 | 로그인 view 구현 | 로그인 view 작성 | Django authentication view 작성 | 진우혁 | 완료 | Prototype
AC-1-9 | 로그인 | 로그인 URL 연결 | URL routing | accounts urls.py 연결 | 진우혁 | 완료 | Prototype
AC-1-10 | 로그인 | 로그인 성공 처리 | redirect 처리 | 로그인 후 대시보드 이동 | 진우혁 | 완료 | Prototype
AC-1-11 | 로그아웃 | 로그아웃 처리 | logout view 구현 | Django logout 기능 구현 | 진우혁 | 완료 | Prototype
AC-1-12 | 로그아웃 | 로그아웃 URL 연결 | URL routing | logout URL 등록 | 진우혁 | 완료 | Prototype
AC-1-13 | UI 인증 | 로그인 상태 표시 | navbar 표시 | username 표시 및 로그인/로그아웃 버튼 전환 | 진우혁 | 완료 | Prototype
AC-1-14 | 회원가입 | 회원가입 구현 | signup form | UserCreationForm 기반 회원가입 | 진우혁 | 완료 | Prototype
ML-1-1 | 메뉴 모델 | 메뉴 테이블 생성 | Menu 모델 정의 | Menu 모델 작성 | 정강훈 | 완료 | Prototype
ML-1-2 | 메뉴 모델 | 메뉴 테이블 생성 | migration 생성 | makemigrations | 정강훈, 진우혁 | 완료 | Prototype
ML-1-3 | 메뉴 관리 | 메뉴 등록 | 메뉴 등록 form 작성 | Django ModelForm 생성 | 명재석 | 완료 | Prototype
ML-1-4 | 메뉴 관리 | 메뉴 등록 | 메뉴 등록 view 작성 | 메뉴 생성 view | 정강훈, 진우혁 | 완료 | Prototype
ML-1-5 | 메뉴 관리 | 메뉴 등록 | 메뉴 등록 template | 메뉴 등록 페이지 | 명재석 | 완료 | Prototype
ML-1-6 | 레시피 모델 | 레시피 테이블 생성 | Recipe 모델 정의 | 메뉴별 레시피 정의 | 정강훈 | 완료 | Prototype
ML-1-7 | 레시피 모델 | 레시피 테이블 생성 | RecipeItem 모델 정의 | 식재료 연결 테이블 생성 | 명재석 | 완료 | 별도의 RecipeItem 없이 Recipe가 연결 테이블 역할 수행
ML-1-8 | 레시피 관리 | 레시피 등록 | 레시피 입력 form | 레시피 입력 폼 구현 | 명재석 | 완료 | Prototype
ML-1-9 | 레시피 관리 | 레시피 등록 | 레시피 저장 view | 레시피 저장 로직 | 정강훈 | 완료 | Prototype
ML-1-10 | 식단 모델 | 식단 테이블 생성 | MealPlan 모델 정의 | 날짜/끼니 식단 모델 | 정강훈 | 완료 | Prototype
ML-1-11 | 식단 입력 | 식단 입력 화면 | 식단 입력 template | 날짜/끼니 선택 UI | 명재석 | 완료 | Prototype
ML-1-12 | 식단 입력 | 식단 입력 로직 | 식단 저장 view | MealPlan 저장 | 정강훈 | 완료 | Prototype
ML-1-13 | 식단 조회 | 식단 조회 화면 | 식단 조회 view | 날짜별 식단 조회 | 명재석 | 완료 | Prototype
IN-1-1 | 식재료 모델 | 식재료 테이블 생성 | Ingredient 모델 정의 | 식재료 모델 생성 | 정강훈 | 완료 | Prototype
IN-1-2 | 식재료 모델 | 식재료 테이블 생성 | migration 생성 | makemigrations | 진우혁 | 완료 | Prototype
IN-1-3 | 식재료 관리 | 식재료 등록 | 식재료 등록 form | ModelForm 작성 | 정강훈 | 완료 | Prototype
IN-1-4 | 식재료 관리 | 식재료 등록 | 식재료 등록 view | 등록 로직 구현 | 정강훈 | 완료 | Prototype
IN-1-5 | 재고 모델 | 재고 기록 테이블 | StockTransaction 모델 | 입출고 기록 모델 | 정강훈, 진우혁 | 완료 | StockTransaction 대신 InventoreyLog로 구현
IN-1-6 | 재고 입력 | 입고 입력 | 입고 form 작성 | 입고 입력 UI | 정강훈 | 완료 | Prototype
IN-1-7 | 재고 입력 | 출고 입력 | 출고 form 작성 | 출고 입력 UI | 정강훈 | 완료 | Prototype
IN-1-8 | 재고 로직 | 현재 재고 계산 | 재고 계산 함수 | IN - OUT 계산 | 정강훈 | 완료 | Prototype
IN-1-9 | 재고 조회 | 현재 재고 조회 | 재고 조회 view | 재고 리스트 화면 | 정강훈 | 완료 | Prototype
FC-1-1 | 모델 로드 | ML 모델 로드 | 모델 파일 로드 | pkl/joblib 모델 load | 정강훈 | 대기 | Prototype
FC-1-2 | feature 생성 | 예측 feature 생성 | 입력 데이터 생성 | 날짜/끼니 feature 생성 | 정강훈 | 대기 | Prototype
FC-1-3 | 예측 실행 | 식수 예측 실행 | predict 함수 | model.predict 실행 | 정강훈 | 대기 | Prototype
FC-1-4 | 결과 저장 | 예측 결과 저장 | DB 저장 | AttendancePrediction 저장 | 정강훈 | 대기 | Prototype
FC-1-5 | 결과 조회 | 예측 결과 조회 | 조회 view | 예측 결과 표시 | 정강훈 | 대기 | Prototype
PR-1-1 | 필요량 계산 | 필요 식재료 계산 | 필요량 계산 함수 | 예측식수 × 레시피 | 명재석 | 완료 | Prototype
PR-1-2 | 재고 반영 | 재고 반영 | 부족량 계산 | 필요량 - 현재재고 | 명재석 | 완료 | Prototype
PR-1-3 | 비용 계산 | 식재료 비용 계산 | 비용 계산 | 발주량 × 단가 | 진우혁 | 대기 | Prototype
PR-1-4 | 발주 리스트 | 발주 리스트 생성 | 리스트 생성 | 발주 품목 리스트 | 진우혁 | 대기 | Prototype
PR-1-5 | 발주 모델 | 발주 테이블 생성 | PurchaseOrder 모델 | 발주서 모델 생성 | 진우혁 | 대기 | Prototype
PR-1-6 | 발주 저장 | 발주 저장 | 발주 저장 로직 | DB 저장 | 진우혁 | 대기 | Prototype
PR-1-7 | 발주 조회 | 발주 조회 | 발주 조회 view | 발주 기록 조회 | 진우혁 | 대기 | Optional
PR-1-8 | 문서 출력 | 발주 문서 출력 | HTML 발주서 | 발주 문서 template | 진우혁 | 대기 | Prototype
PR-1-9 | PDF 출력 | PDF 발주서 | PDF 생성 | PDF export | 진우혁 | 대기 | Optional
UI-1-1 | 식자재 관리 UI 고도화 | 항목 작성 시 편의성 증대 | combobox 이용 | 입력폼을 combobx로 수정 | 명재석 |  | Prototype
UI-1-2 | 식수 예측 UI 고도화 | 결과 목록 조회 시 날짜 지정 | 식수 예측된 구간 정하기 | 식수 예측 UI 고도화 | 진우혁 |  | Prototype
UI-1-3 | 식수 예측 UI 고도화 | 달력 띄우고, 이에 맞게 예측 결과 제공 |  |  | 진우혁 |  | Prototype
UI-1-4 | 식수 예측 UI 고도화 | 식수 예측 home 삭제 | 현재로써는 불필요하다고 판단됨 |  | 진우혁 |  | Prototype
SY-1-1 | 프로젝트 설정 | Django 프로젝트 생성 | 프로젝트 생성 | django-admin startproject | 진우혁 | 완료 | Prototype
SY-1-2 | 프로젝트 설정 | 앱 구조 생성 | app 생성 | accounts, meals, inventory, forecasting, procurement | 진우혁 | 완료 | Prototype
SY-1-3 | DB 설정 | MySQL 연결 | DB 설정 | settings.py DB 연결 | 진우혁 | 완료 | Prototype
SY-1-4 | DB 설정 | DB 마이그레이션 | migration 실행 | makemigrations / migrate | 진우혁 | 완료 | Prototype
SY-1-5 | 정적 파일 | static 설정 | static 폴더 구성 | CSS/JS 경로 설정 | 진우혁 | 대기 | Prototype
SY-1-6 | 템플릿 구조 | templates 설정 | templates 폴더 설정 | Django template path 설정 | 진우혁 | 완료 | Prototype
SY-1-7 | 공통 UI | base template 생성 | base.html | 공통 레이아웃 작성 | 진우혁 | 완료 | Prototype
SY-1-8 | 공통 UI | navigation 구성 | navbar | 상단 메뉴 UI | 진우혁 | 완료 | Prototype
SY-1-9 | 공통 UI | sidebar 구성 | sidebar | 메뉴 이동 UI | 명재석 | 대기 | UI optional
SY-1-10 | 메시지 시스템 | 메시지 표시 | messages | Django messages 설정 | 명재석 | 대기 | Optional
SY-1-11 | 에러 처리 | 에러 페이지 | error template | 404/500 페이지 | 명재석 | 대기 | Optional
SY-1-12 | 샘플 데이터 | 샘플 데이터 생성 | seed data | 테스트용 식재료/메뉴 데이터 | 팀 전체 | 대기 | Prototype
SY-1-13 | 통합 테스트 | 기능 테스트 | 기능 테스트 | 주요 기능 테스트 | 팀 전체 | 대기 | Prototype
SY-1-14 | 통합 테스트 | end-to-end 테스트 | 시나리오 테스트 | 식단 → 발주 흐름 테스트 | 팀 전체 | 대기 | Prototype
SY-1-15 | 배포 준비 | 서버 설정 | 배포 환경 설정 | production 설정 | 정강훈 | 대기 | Optional

## SPRINT1
ID | 주제(주요기능) | 설명 | 에픽(세부사항이 필요한 경우) | 에픽 설명 | 담당자 | 진행상태 | 비고
SY-1-1 | 프로젝트 설정 | Django 프로젝트 생성 | 프로젝트 생성 | django-admin startproject | 진우혁 | 완료 | Prototype
SY-1-2 | 프로젝트 설정 | 앱 구조 생성 | app 생성 | accounts, meals, inventory, forecasting, procurement | 진우혁 | 완료 | Prototype
SY-1-3 | DB 설정 | MySQL 연결 | DB 설정 | settings.py DB 연결 | 진우혁 | 완료 | Prototype
SY-1-4 | DB 설정 | DB 마이그레이션 | migration 실행 | makemigrations / migrate | 진우혁 | 완료 | Prototype
SY-1-5 | 정적 파일 | static 설정 | static 폴더 구성 | CSS/JS 경로 설정 | 진우혁 | 대기 | Prototype
SY-1-6 | 템플릿 구조 | templates 설정 | templates 폴더 설정 | Django template path 설정 | 진우혁 | 완료 | Prototype
SY-1-7 | 공통 UI | base template 생성 | base.html | 공통 레이아웃 작성 | 진우혁 | 완료 | Prototype
SY-1-8 | 공통 UI | navigation 구성 | navbar | 상단 메뉴 UI | 진우혁 | 완료 | Prototype
SY-1-9 | 공통 UI | sidebar 구성 | sidebar | 메뉴 이동 UI |  | 대기 | UI optional
AC-1-1 | 사용자 모델 | 사용자 모델 정의 | User 모델 생성 | Django AbstractUser 상속 모델 생성 | 진우혁 | 완료 | Prototype
AC-1-2 | 사용자 모델 | 사용자 역할 관리 | role 필드 추가 | ADMIN / NUTRITIONIST / SUPPLIER 정의 | 진우혁 | 완료 | Prototype
AC-1-3 | DB 설정 | 사용자 모델 적용 | AUTH_USER_MODEL 설정 | settings.py에 사용자 모델 적용 | 진우혁 | 완료 | Prototype
AC-1-4 | 마이그레이션 | 사용자 테이블 생성 | migration 생성 | makemigrations 실행 | 진우혁 | 완료 | Prototype
AC-1-5 | 마이그레이션 | 사용자 테이블 생성 | migration 적용 | migrate 실행 | 진우혁 | 완료 | Prototype
AC-1-6 | 관리자 관리 | 관리자 계정 생성 | superuser 생성 | createsuperuser 실행 | 진우혁 | 완료 | Prototype
AC-1-7 | 로그인 | 로그인 화면 구현 | 로그인 template 생성 | login.html 생성 | 진우혁 | 완료 | Prototype
AC-1-8 | 로그인 | 로그인 view 구현 | 로그인 view 작성 | Django authentication view 작성 | 진우혁 | 완료 | Prototype
AC-1-9 | 로그인 | 로그인 URL 연결 | URL routing | accounts urls.py 연결 | 진우혁 | 완료 | Prototype
AC-1-10 | 로그인 | 로그인 성공 처리 | redirect 처리 | 로그인 후 대시보드 이동 | 진우혁 | 완료 | Prototype
AC-1-11 | 로그아웃 | 로그아웃 처리 | logout view 구현 | Django logout 기능 구현 | 진우혁 | 완료 | Prototype
AC-1-12 | 로그아웃 | 로그아웃 URL 연결 | URL routing | logout URL 등록 | 진우혁 | 완료 | Prototype
AC-1-13 | UI 인증 | 로그인 상태 표시 | navbar 표시 | username 표시 및 로그인/로그아웃 버튼 전환 | 진우혁 | 완료 | Prototype
AC-1-14 | 회원가입 | 회원가입 구현 | signup form | UserCreationForm 기반 회원가입 | 진우혁 | 완료 | Prototype

## SPRINT2
ID | 주제(주요기능) | 설명 | 에픽(세부사항이 필요한 경우) | 에픽 설명 | 담당자 | 진행상태 | 비고
IN-1-1 | 식재료 모델 | 식재료 테이블 생성 | Ingredient 모델 정의 | 식재료 모델 생성 | 정강훈 | 완료 | Prototype
IN-1-2 | 식재료 모델 | 식재료 테이블 생성 | migration 생성 | makemigrations | 진우혁 | 완료 | Prototype
IN-1-3 | 식재료 관리 | 식재료 등록 | 식재료 등록 form | ModelForm 작성 | 정강훈 | 완료 | Prototype
IN-1-4 | 식재료 관리 | 식재료 등록 | 식재료 등록 view | 등록 로직 구현 | 정강훈 | 완료 | Prototype
IN-1-5 | 재고 모델 | 재고 기록 테이블 | StockTransaction 모델 | 입출고 기록 모델 | 정강훈, 진우혁 | 완료 | StockTransaction 대신 InventoreyLog로 구현
IN-1-6 | 재고 입력 | 입고 입력 | 입고 form 작성 | 입고 입력 UI | 정강훈 | 완료 | Prototype
IN-1-7 | 재고 입력 | 출고 입력 | 출고 form 작성 | 출고 입력 UI | 정강훈 | 완료 | Prototype
IN-1-8 | 재고 로직 | 현재 재고 계산 | 재고 계산 함수 | IN - OUT 계산 | 정강훈 | 완료 | Prototype
IN-1-9 | 재고 조회 | 현재 재고 조회 | 재고 조회 view | 재고 리스트 화면 | 정강훈 | 완료 | Prototype
ML-1-1 | 메뉴 모델 | 메뉴 테이블 생성 | Menu 모델 정의 | Menu 모델 작성 | 정강훈 | 완료 | Prototype
ML-1-2 | 메뉴 모델 | 메뉴 테이블 생성 | migration 생성 | makemigrations | 정강훈, 진우혁 | 완료 | Prototype
ML-1-3 | 메뉴 관리 | 메뉴 등록 | 메뉴 등록 form 작성 | Django ModelForm 생성 | 명재석 | 완료 | Prototype
ML-1-4 | 메뉴 관리 | 메뉴 등록 | 메뉴 등록 view 작성 | 메뉴 생성 view | 정강훈, 진우혁 | 완료 | Prototype
ML-1-5 | 메뉴 관리 | 메뉴 등록 | 메뉴 등록 template | 메뉴 등록 페이지 | 명재석 | 완료 | Prototype
ML-1-6 | 레시피 모델 | 레시피 테이블 생성 | Recipe 모델 정의 | 메뉴별 레시피 정의 | 정강훈 | 완료 | Prototype
ML-1-7 | 레시피 모델 | 레시피 테이블 생성 | RecipeItem 모델 정의 | 식재료 연결 테이블 생성 | 명재석 | 완료 | 별도의 RecipeItem 없이 Recipe가 연결 테이블 역할 수행
ML-1-8 | 레시피 관리 | 레시피 등록 | 레시피 입력 form | 레시피 입력 폼 구현 | 명재석 | 완료 | Prototype
ML-1-9 | 레시피 관리 | 레시피 등록 | 레시피 저장 view | 레시피 저장 로직 | 정강훈 | 완료 | Prototype
ML-1-10 | 식단 모델 | 식단 테이블 생성 | MealPlan 모델 정의 | 날짜/끼니 식단 모델 | 정강훈 | 완료 | Prototype
ML-1-11 | 식단 입력 | 식단 입력 화면 | 식단 입력 template | 날짜/끼니 선택 UI | 명재석 | 완료 | Prototype
ML-1-12 | 식단 입력 | 식단 입력 로직 | 식단 저장 view | MealPlan 저장 | 정강훈 | 완료 | Prototype
ML-1-13 | 식단 조회 | 식단 조회 화면 | 식단 조회 view | 날짜별 식단 조회 | 명재석 | 완료 | Prototype

## SPRINT3
ID | 주제(주요기능) | 설명 | 에픽(세부사항이 필요한 경우) | 에픽 설명 | 담당자 | 진행상태 | 비고
FC-1-1 | 모델 로드 | ML 모델 로드 | 모델 파일 로드 | pkl/joblib 모델 load | 진우혁 | 완료 | Prototype
FC-1-2 | feature 생성 | 예측 feature 생성 | 입력 데이터 생성 | 날짜/끼니 feature 생성 | 진우혁 | 완료 | Prototype
FC-1-3 | 예측 실행 | 식수 예측 실행 | predict 함수 | model.predict 실행 | 진우혁 | 완료 | Prototype
FC-1-4 | 결과 저장 | 예측 결과 저장 | DB 저장 | AttendancePrediction 저장 | 진우혁 | 완료 | Prototype
FC-1-5 | 결과 조회 | 예측 결과 조회 | 조회 view | 예측 결과 표시 | 진우혁 | 완료 | Prototype
PR-1-1 | 필요량 계산 | 필요 식재료 계산 | 필요량 계산 함수 | 예측식수 × 레시피 | 명재석 | 완료 | Prototype
PR-1-2 | 재고 반영 | 재고 반영 | 부족량 계산 | 필요량 - 현재재고 | 명재석 | 완료 | Prototype

## SPRINT4
ID | 주제(주요기능) | 설명 | 에픽(세부사항이 필요한 경우) | 에픽 설명 | 담당자 | 진행상태 | 비고
PR-1-3 | 비용 계산 | 식재료 비용 계산 | 비용 계산 | 발주량 × 단가 | 정강훈 | 진행중 | Prototype
PR-1-4 | 발주 리스트 | 발주 리스트 생성 | 리스트 생성 | 발주 품목 리스트 | 정강훈 | 진행중 | Prototype
PR-1-5 | 발주 모델 | 발주 테이블 생성 | PurchaseOrder 모델 | 발주서 모델 생성 | 정강훈 | 대기 | Prototype
PR-1-6 | 발주 저장 | 발주 저장 | 발주 저장 로직 | DB 저장 | 정강훈 | 대기 | Prototype
PR-1-7 | 발주 조회 | 발주 조회 | 발주 조회 view | 발주 기록 조회 | 정강훈 | 대기 | Optional
UI-1-1 | 식자재 관리 UI 고도화 | 항목 작성 시 편의성 증대 | combobox 이용 | 입력폼을 combobx로 수정 | 명재석 | 대기 | Prototype
UI-1-2 | 식수 예측 UI 고도화 | 결과 목록 조회 시 날짜 지정 | 기간 필터 조회 | 예측 결과 목록에서 시작일/종료일 또는 단일 날짜로 조회 | 진우혁 | 대기 | Prototype
UI-1-3 | 식수 예측 UI 고도화 | 달력 띄우고, 이에 맞게 예측 결과 제공 | 캘린더 연동 | 달력에서 날짜 선택 후 예측 실행/결과 조회로 연결 | 진우혁 | 완료 | Prototype
UI-1-4 | 식수 예측 UI 고도화 | 식수 예측 home 삭제 | 예측 홈 정리 | forecasting_home 제거 또는 축소, 실행/목록 화면으로 직접 이동 | 진우혁 | 완료 | Prototype
UI-1-5 | 식수 예측 UI 고도화 | 결과 목록 정렬/필터 개선 | 목록 UX 개선 | 최신순 기본 정렬, 날짜 빠른 선택, 빈 결과 안내 | 진우혁 | 진행중 | Prototype
SY-1-12 | 샘플 데이터1 | 직접 입력에 관한 샘플 데이터 생성 | seed data | 테스트용 식재료/메뉴 데이터 | 팀 전체 | 대기 | Prototype
SY-1-13 | 샘플 데이터2 | 파일 업로드에 관한 샘플 데이터 생성 | seed data | 테스트용 식재료/메뉴 데이터 | 명재석 | 대기 | Prototype
FC-1-6 | 예측 대상 변경 | 끼니 별 예측에서 날짜 별 예측으로 수정 | 예측 단위 전환 | 끼니 기준 저장/조회 구조를 날짜 중심으로 재설계하는 1차 리팩터링 | 진우혁 | 완료

## SPRINT5
ID | 주제(주요기능) | 설명 | 에픽(세부사항이 필요한 경우) | 에픽 설명 | 담당자 | 진행상태 | 비고
ST-5-1 | 권한 관리 | 역할 기반 접근 제어 | RBAC | ADMIN / NUTRITIONIST / SUPPLIER 접근 제한 |  | 대기
ST-5-2 | 권한 관리 | 페이지 접근 제어 | decorator | login_required + role check |  | 대기
ST-5-3 | UI 개선 | 대시보드 화면 | dashboard | 영양사 메인 화면 |  | 대기
ST-5-4 | UI 개선 | 발주처 화면 | supplier page | 발주처 전용 화면 |  | 대기
ST-5-5 | UI 개선 | 관리자 관리 화면 | admin panel | 사용자 관리 |  | 대기
ST-5-6 | 데이터 검증 | 입력 validation | form validation | 잘못된 데이터 입력 방지 |  | 대기
ST-5-7 | 에러 처리 | 에러 페이지 | error template | 404 / 500 |  | 대기
ST-5-8 | 메시지 시스템 | 알림 메시지 | django messages | 저장 성공 / 실패 메시지 |  | 대기
SY-1-10 | 메시지 시스템 | 메시지 표시 | messages | Django messages 설정 | 명재석 | 대기 | Optional
SY-1-11 | 에러 처리 | 에러 페이지 | error template | 404/500 페이지 | 명재석 | 대기 | Optional
SY-1-12 | 샘플 데이터 | 샘플 데이터 생성 | seed data | 테스트용 식재료/메뉴 데이터 | 팀 전체 | 대기 | Prototype
SY-1-13 | 통합 테스트 | 기능 테스트 | 기능 테스트 | 주요 기능 테스트 | 팀 전체 | 대기 | Prototype
SY-1-14 | 통합 테스트 | end-to-end 테스트 | 시나리오 테스트 | 식단 → 발주 흐름 테스트 | 팀 전체 | 대기 | Prototype
SY-1-15 | 배포 준비 | 서버 설정 | 배포 환경 설정 | production 설정 | 정강훈 | 대기 | Optional
PR-1-8 | 문서 출력 | 발주 문서 출력 | HTML 발주서 | 발주 문서 template | 정강훈 | 대기 | Prototype
PR-1-9 | PDF 출력 | PDF 발주서 | PDF 생성 | PDF export | 정강훈 | 대기 | Optional

## SPRINT6
ID | 주제(주요기능) | 설명 | 에픽(세부사항이 필요한 경우) | 에픽 설명 | 담당자 | 진행상태 | 비고
OP-6-1 | 재고 관리 | 최소 재고 설정 | minimum stock | 안전 재고 설정
OP-6-2 | 재고 관리 | 부족 알림 | stock alert | 재고 부족 경고
OP-6-3 | 발주 관리 | 발주 승인 | approval | 관리자 승인
OP-6-4 | 발주 관리 | 발주 상태 | order status | 요청 / 승인 / 완료
OP-6-5 | 식단 관리 | 식단 복사 | meal copy | 이전 식단 복사
OP-6-6 | 식단 관리 | 주간 식단 | weekly plan | 주간 계획
OP-6-7 | UI 개선 | 식단 캘린더 | calendar UI | 달력 형태 식단
OP-6-8 | 데이터 | 식재료 가격 관리 | ingredient price | 가격 히스토리

## SPRINT7
ID | 주제(주요기능) | 설명 | 에픽(세부사항이 필요한 경우) | 에픽 설명 | 담당자 | 진행상태 | 비고
ID | 주제 | 설명 | 에픽 | 에픽 설명
AI-7-1 | 예측 분석 | 예측 정확도 분석 | accuracy report | 실제 vs 예측
AI-7-2 | 예측 분석 | 예측 그래프 | prediction graph | 시각화
AI-7-3 | 추천 시스템 | 식단 추천 | menu recommendation | GPT 기반
AI-7-4 | 비용 분석 | 비용 리포트 | cost analytics | 월별 식재료 비용
AI-7-5 | 재고 분석 | 소비 분석 | ingredient analytics | 식재료 소비 패턴
AI-7-6 | 대시보드 | 운영 통계 | dashboard analytics | KPI 표시

## SPRINT8
ID | 주제(주요기능) | 설명 | 에픽(세부사항이 필요한 경우) | 에픽 설명 | 담당자 | 진행상태 | 비고
DP-8-1 | 배포 | 서버 배포 | cloud deploy | AWS / GCP
DP-8-2 | 배포 | Docker 구성 | docker | 컨테이너 배포
DP-8-3 | 보안 | 환경변수 관리 | env config | secret 관리
DP-8-4 | 로그 | 서버 로그 | logging | error logging
DP-8-5 | 테스트 | 통합 테스트 | integration test | 주요 기능 테스트
DP-8-6 | 테스트 | 시연 시나리오 | demo scenario | 발표 시나리오
DP-8-7 | 문서화 | 시스템 문서 | technical docs | 개발 문서
DP-8-8 | 발표 준비 | 데모 데이터 | demo dataset | 시연 데이터